## Product Backlog
Beskrivning: Bokhandel
| Stories / Uppgifter | Hur lång tid | Prioritet | Anteckningar
| Stories = Vad som skall göras för projektet (huvuduppgifter, t.ex skapa en design för hela sidan) | Grov uppskattning |  | Eventuella extra anteckningar för uppgifter, t.ex krav, vad som gjorts, problem eller något annat. Används vid behov.
1 | Planering | 16 | 1 | Kundmöte, Offert, Wireframe, Flödesschema, Funktionslista, Databasdiagram, SCRUM-dokument
2 | Grundinstallation | 8 | 2 | Skapa databas, konfigurera login-system, koppla Git, skapa bransches, skapa filstruktur
3 | Funktionalitet: Administration | 16 | 3 | En admin kan logga in, skapa, editera och radera böcker.
4 | Funktionalitet: Author | 6 | 4 | En author kan logga in, skapa, editera sina egna böcker och radera dem.
5 |  | 0 | 8
6 | Testning | 12 | 5 | Säkerhet: Åtkomstkontroll för filer, användarhantering,prepared querys, filtrera user input. Funktionalitet: Alla funktioner testade (även med felaktig inmatning, feedback och omdirigering kontrollerad) Responsivitet: Alla navigerbara sidor fungerar och ser bra ut i 360-1920px
7 | Presentation | 2 | 6 | Presentation för kunden
8 | Lansering | 4 | 7 | Flytta projektfiler till server, ladda upp databas, gör sluttestning
9 | Slutrapport (project retrospect) | 2 | 9 | Vad gick bra, vad gick mindre bra, vad gör vi annorlunda nästa gång, vad kan vi återanvända, vilken dokumentation ska sparas och var etc
| Totalt: | 66 |  | 3960

## Sprint 1 1.4 - 5.4
| Sprint 1 |  |  |  | Sprintmål: Planering
ID | Stories / uppgifter | Planerad tid min | Verklig tid | Dependency | Vem | Datum | Taskbeskrivning (DoD)Definition of Done | Dokumentation
Beroenden
1 | Planering | 6 | 9.5 | -
| Kundmöte | 90 | 60
| Wireframe | 90 | 120 |  |  |  | Wireframe är ritad och godkänd av kunden |  | Uppgift under arbete är ORANGE
| Product backlog | 60 | 30 |  |  |  | Preojektet är uppdelat i sina huvuddelar och beskrivet på ett sådant sätt att kunden förstår vilka arbetsmoment som ingår |  | Uppgift som är klar är GRÖN
| Sprint backlogs | 120 | 120 |  |  |  | Projektet är indelat i veckosprints och uppbrutet i tasks
| Flödesschema | 60 | 60 |  |  |  | Projektets flöde är beskrivet och filen är delad med alla projektmedlemmar
| Funktionslista | 60 | 120 |  |  |  | Alla funktioner är beskrivna och dokumentet delat till alla projektmedlemmar
| Databasdiagram | 120 | 60 |  |  |  | Databasen är planerad och filen är delad med alla projektmedlemmar
| Totalt Sprint 1: | 6 | 9.5
| Totalt tillgängligt | 8
| Flex | 2
Note on V5: Definition of Done

## Sprint 2 8.4 - 12.4
| Sprint 2 |  |  |  | Sprintmål: Prototyp
ID | Stories / uppgifter | Planerad tid min | Verklig tid | Dependency | Vem | Datum | Taskbeskrivning (DoD)Definition of Done | Dokumentation
Beroenden
2 | Grundinstallation | 12.5 | 0 | -
| Databas | 60 |  |  |  |  | Databas skapad enligt diagram i PHPMyAdmin
| Login-system | 300 |  |  |  |  | Login-systemet är installerat och konfigurerat, registreringsfunktionen är tillgänglig endast för administratörer |  | Uppgift under arbete är ORANGE
| Filstruktur | 30 |  |  |  |  | Filstrukturen för projektet är skapad, Temat (header och footer-filer) är inkluderade i alla navigerbara filer |  | Uppgift som är klar är GRÖN
| hemsida | 300
| Versionshantering | 60 |  |  |  |  | Git är installerat, alla projektmedlemmar har en egen bransch att jobba i för att undvika konflikter
3 | admin view | 9 | 0 | -
| Skapa böcker | 240 |  |  |  |  | En mekaniker kan skapa eller välja kund och bil, samt skapa projekt för dessa.
| Radera projekt | 120 |  |  |  |  | En mekaniker kan radera ett pågående projekt
| Editera projekt | 180 |  |  |  |  | En mekaniker kan öppna ett pågående projekt och editera dess uppgifter, inklusive kundens och bilens info
| Totalt Sprint 1: | 21.5 | 0
| Totalt tillgängligt | 20
| Flex | -1.5
Note on V5: Definition of Done

## Sprint 3 15.4 - 19.4
| Sprint 3 |  |  |  | Sprintmål: Lansering
ID | Stories / uppgifter | Planerad tid min | Verklig tid | Dependency | Vem | Datum | Taskbeskrivning (DoD)Definition of Done | Dokumentation
Beroenden
4 | Author view | 6.5 | 0 | -
| Skapa böcker | 240 |  |  |  |  | En author kan skapa eller välja en bok
| Radera projekt | 30 |  |  |  |  | En author kan radera sina egna böcker
| Editera projekt | 120 |  |  |  |  | En author kan öppna sina egna böcker och editera dess uppgifter
5 |  | 0 | 0 | -
6 |  | 0 | 0 | -
6 | Testning | 8 | 0 | -
| Funktionalitet | 120 |  |  |  |  | Testrapport för funktionalitet är skapad, alla funktioner är testade och resultatet nedskrivet i testrapporten
| Responsivitet | 60 |  |  |  |  | Testrapport för responsivitet är skapad. Alla navigerbara sidor är testade i 360-1920 pixlars bredd. Resultatet är nedskrivet i testrapporten
| Säkerhet | 180 |  |  |  |  | Testrapport för säkerhet är skapad, följande saker har gåtts igenom: Filtrering av input på all användarinmatning, alla queryn med variabeldata är prepared med placeholders och binds. Rollhantering fungerar i hela projektet, endast rätt användarroll kommer åt sin info. Includes-mappen ska inte kommas åt via browser.
| Felkorrigering | 120
6 | Lansering | 4 | 0 | -
| Flytt till server | 120 |  |  |  |  | Alla filer är flyttade till server, databasen skapad och tabellerna är importerade på webbhotellet.
| Sluttestning och felkorrigering | 120 |  |  |  |  | Alla programmets funktioner är testade på den nya servern och alla navigerbara filer ser vettiga ut.
| Totalt Sprint 1: | 18.5 | 0
| Totalt tillgängligt | 20
| Flex | 1.5
Note on V5: Definition of Done

## Sprint 4 22.4 - 26.4
| Sprint 4 |  |  |  | Sprintmål: Leverans
ID | Stories / uppgifter | Planerad tid min | Verklig tid | Dependency | Vem | Datum | Taskbeskrivning (DoD)Definition of Done | Dokumentation
Beroenden
1 | Wrap-up | 3 | 0 | -
| Slutrapport | 60 |  |  |  |  | Gruppen har hållit slutmöte och skapat en slutrapport
| Presentation | 120 |  |  |  |  | Projektet är presenterat och överlämnat till kunden |  | Uppgift under arbete är ORANGE
| Totalt Sprint 1: | 3 | 0
| Totalt tillgängligt | 20
| Flex | 17
Note on V5: Definition of Done